东至县健康口腔行动2023年实施方案

（征求意见稿）

一、年度目标

2023年，二级及以上综合医院全部单独设置口腔科，新增牙椅2张，县人民医院、龙泉医院各新增1张，70%以上服务人口超过2万的乡镇卫生院配备专职口腔医师，每万人口口腔执业（助理）医师数达到1.6人，医护比达到1:1。推广口腔适宜技术不少于5项。

二、推进举措

（一）加强口腔预防保健。实施儿童口腔疾病综合干预项目，开展2900名6-9岁学龄儿童第一恒磨牙窝沟封闭、2900名3-6岁学龄前儿童局部涂氟等公益活动，覆盖18%的适龄儿童，窝沟封闭完好率达到86%，启动县中医院牙病防治中心和口腔卫生中心建设。开展口腔健康教育进校园活动，对幼儿园和中小学生开展年度免费口腔健康检查，加强爱牙科普宣传。完成2所口腔健康教育示范学校（至德小学、实验小学）和2家口腔健康教育示范社区（秋浦社区、老街社区）创建工作。

（二）提升群众诊疗便捷度。县级二级及以上综合医院口腔科均开设午间、晚间门诊，实施“无假日”门诊和弹性排班。患者初诊后，复诊可直接在医生工作站预约。鼓励有条件的基层医疗卫生机构开设口腔科或配备专职口腔医师。

（三）加强口腔专业人员队伍建设。优化口腔医师招聘流程，引进高层次口腔专业人才，提高本科以上学历及高级职称人员占比。积极组织相关人员参加健康口腔行动“优培计划”，提高口腔种植专业水平；依托县级口腔质控中心开展基层口腔医护人员专业技术培训不少于20人。

（四）加强行业监督管理。按照《医疗乱象专项治理行动方案》（皖卫函〔2022〕134号）要求，开展不规范口腔诊疗行为专项整治，发挥各级口腔医疗质量控制中心作用，落实和推广口腔专科医疗质量技术规范和相关规程。开展社会办口腔医疗卫生机构患者满意度调查，将社会办口腔医疗卫生机构质量管理纳入医疗质控体系，每年开展监督检查不少于1次。

三、支持政策

（一）加大投入力度。支持儿童口腔综合干预项目、二级及以上公立综合医院新增牙椅、口腔设备的建设等。

（二）实施定向培养。积极实施农村订单定向口腔医学专业医学生免费培养项目，增加乡镇卫生院等基层医疗卫生机构专职口腔医师数量。

（三）强化考核调度。指导各口腔医疗机构认真组织实施健康口腔行动，对进展滞后或工作不力的单位，采取通报、约谈等方式督促整改。