## 附件1东至县乡镇、村（社区）、应急力量、网格责任人职责表
附件1 | 东至县乡镇、村（社区）、应急力量、网格责任人职责表
责任人 | 岗位 | 主要职责
乡级防汛抗旱责任人 | 包乡县级领导 | 检查指导所包乡镇防汛抗旱工作落实情况。
| 乡级指挥长 | 全面负责本级防汛抗旱工作，主持本级防指工作，研究落实防汛抗旱措施，负责召集成员会议、会商会议，签发防汛抗旱指令。
| 乡级常务副指挥长 | 协助指挥长抓好指挥部的日常管理工作。
| 乡级副指挥长 | 在指挥长和常务副指挥长的领导下，按职责负责分管工作。
| 乡级防办主任 | 负责乡级防指日常工作，当好乡级防指的参谋，并督促落实上级和本级防指指令。
| 乡级防办副主任 | 协助主任工作，负责分管工作；同时汇总辖区内防汛抗旱信息工作及时上报县防指办。
| 乡级人员转移责任人 | 负责指导辖区人员转移工作，掌握人员转移动态，并及时上报乡级防办。
| 乡级水利员 | 1.负责乡级水库、堤防、水闸、泵站等水利工程的安全运行监管，管理联系水利工程巡查员、山洪灾害网格责任人； 2.掌握雨情、水情、工情，当出现异常情况时，按预案发布预警信息，及时处置，并报告乡级防办和上级水行政主管部门。
| 乡级信息员 | 1.负责接收气象部门发布的灾害性天气预报预警信息，传递至乡级及以下防汛抗旱责任人，并在辖区内向公众发布；负责气象预警接收、发布设施的维护管理； 2.负责本辖区内灾情统计报送、台账管理、灾情损失评估核查、灾后恢复进展信息等工作，并及时上报乡级防办。
| 乡级地质灾害防范责任人 | 1.组织本辖区内地质灾害隐患点及风险防范区巡查，督促村级地质灾害网格责任人开展隐患点及风险区日常监测，协助上级主管部门开展地质灾害汛前排查、汛中检查、汛后核查； 2.在出现地质灾害前兆时，开展临灾预报和预警；发现地质灾害险情或接到报告时，按预案配合做好危险区域群众避险转移、应急救援等工作，并及时上报乡级防办。
村级防汛抗旱责任人 | 包村乡级领导 | 按照职责分工负责分管工作，指导分包区域内的村（社区）主要负责人开展防汛抗旱工作。
| 工作组组长（村级主要负责人） | 1.全面负责本级防汛抗旱工作，主持本级防汛抗旱工作组工作； 2.协助乡镇负责责任区网格划定和管理；协助当地政府开展防汛抗旱与抢险救灾避险的具体工作。
| 驻村干部 | 1.协助乡级包片领导及村级防汛抗旱组做好村（社区）防汛抗旱工作； 2.参与防汛抗旱检查，了解掌握本辖区防汛抗旱重点工程、重点部位、危房户等情况，对存在问题的，督促检查整改到位。
| 村（两委）干部 | 按照村级防汛抗旱组职责分工，负责分管工作。
| 村级人员转移责任人 | 负责组织本村（社区）危险区受影响人员避险转移，由村级主要负责人（村工作组组长）兼任。
| 村级信息员 | 1.负责村（社区）防汛抗旱日常事务； 2.负责气象灾害防御知识宣传、气象灾害预警信息传递、应急联络、气象灾害调查、灾情收集和报告等工作； 3.负责村（社区）灾情统计报送、台账管理、灾情损失评估核查、灾后恢复进展信息等工作。
应急力量责任人 | 物资仓库管理员 | 1.了解防汛抗旱物资性能，注意防汛抗旱物资的日常化维护和保养，保证防汛抗旱物资完好无损； 2.掌握消防知识，注意防火、防盗，确保防汛抗旱物资安全管理；按规范存放防汛抗旱物资，做到分区分类、整齐划一、合理堆放，确保调用方便； 3.每月定期对防汛抗旱物资进行盘点；规范防汛抗旱物资出入登记手续，健全防汛抗旱物资台账和管理档案，做到实物与台账相符。
| 避灾安置场所管理员 | 1.负责避灾安置场所日常管理和避灾人员基本生活必需品的储备；接到洪涝台灾害预警，及时做好接纳避灾人员准备； 2.做好避灾人员登记和物品发放工作，确保避灾人员有食物供应、有休息地方、伤病能及时治疗；开展防灾知识宣传，掌握避灾人员动态，做好思想工作，确保稳定； 3.参加上级政府及有关部门举办的避灾安置场所安全管理知识培训等。
| 应急队伍队长 | 1.负责现场应急处置和抢险救援以及善后处理的组织指挥工作； 2.负责队伍培训、教育和演练工作，不断提高应急救援人员应对处置各类突发事件的能力。
网格责任人 |  | 1.开展水库、山塘、堤防、地质灾害隐患点及风险防范区、水闸、泵站、机井的日常监测巡查，做好监测巡查记录，按时上报，并保管好监测巡查资料； 2.一旦发现异常情况，分析原因，并及时报告，必要时请求上级派技术人员诊断； 3.具体落实防汛抗旱安保措施，配合当地政府及有关部门开展抢险工作； 4.负责强降雨和洪涝前后一段时间辖区内山洪灾害威胁区、地质灾害隐患点和风险区、高陡边坡、切坡建房、危旧房屋、排水设施、河道、堤防、水库、山塘、低洼易涝区（点）、涉山涉水旅游景区（景点、农家乐）、学校、养老院、卫生院、工矿企业、沿河道路、桥梁、渡口、隧道、地下空间、下穿立交、下沉式建筑、在建工地等部位（区域）等安全巡查，及时组织做好排水排涝；一旦发现危险情况，及时设置警示标志，必要时在临近危险区域处，实施交通管制或疏导； 5.负责接收上级有关防汛抗旱信息，观测当地水雨情及相关设施的维护管理，将预警信息及时传达到户到人，及时报告村级防汛抗旱负责人或乡级防指，协助当地政府做好危险区域群众避险转移和自救互救工作； 6.及时制止危害水库、山塘、堤防、水闸、泵站安全行为，难以制止的要及时向行政责任人和主管部门报告； 7.配合上级开展住房防灾能力鉴定和危房排查，掌握危房的基本情况；接收洪涝台灾害预警信息，当接到可能出现导致房屋倒塌的灾害预警时，根据预案通知居住在危房内群众安全转移； 8.参加上级政府及有关部门举办的防汛抗旱知识培训等。

## 附件2东至县基层防汛抗旱应急能力标准化建设标准
附件2 | 东至县基层防汛抗旱应急能力标准化建设参照表
事项 | 东至县基层防汛抗旱应急能力标准化建设标准 |  | 上级指导部门 | 乡镇 措施清单 | 村社区 措施清单
强化防汛责任落实，提升执行力 | 健全机构 | 1.【乡级防指及防指办】乡镇完善防汛抗旱指挥机构（以下简称乡级防指），由党委或政府主要负责人担任指挥长。明确负责乡级防指日常事务的办事机构（以下简称乡级防办），一般为承担应急管理职能的机构，配备必要专业人员，乡级防办主任一般由分管应急管理的负责人担任，副主任由承担防汛抗旱任务的相关机构主要负责人担任。 | 县防指办 | （1）乡镇发文调整乡级防指和防办组成人员，并报县防指办备案； （2）乡级防指指挥长由党委或政府主要负责人担任指挥长担任，常务副指挥长由副书记（或常务副镇长）担任，分管应急、水利、人武、自规、住建、农业农村等工作分管负责人任副指挥长； （3）乡级防办主任由分管应急的负责人兼任，副主任由水利站、自规所、农业站等科室负责人担任，乡级防办配备必要的专业人员。
|  | 2.【应急工作组】在应急响应期间，乡级防指整合人员力量，成立指挥协调、抢险救援、生活保障等应急工作组，分工负责具体应急处置工作。 | 无 | 乡镇发文调整工作组成员，同（1）。 例：《关于调整**乡/镇防汛抗旱指挥部及工作组的通知》
|  | 3.【村级防汛小组】有防汛抗旱任务的村（社区）汛期成立防汛抗旱小组（以下简称村级防汛小组），协助乡镇人民政府做好防汛抗旱与抢险救灾工作。 | 乡级防办 | 乡级防指汇总辖区内行政村（社区）村级防汛小组信息，可根据实际情况，发文公布村级防汛小组组成人员。 | 将村级防汛小组更新名单并上报乡级防办。
| 压实责任 | 4.【责任制】建立县领导包乡、乡领导包村、村干部包组、党员干部包户到人的工作责任制，明确每一级包保责任人及其包保具体职责。 | 县防指办：确认包乡领导 | 确定乡领导包村，并汇总各村包户到人名单后上报县防指办。 | 确定村干部包组、党员包户人员名单，并上报乡级防办。
|  | 5.【网格设置】乡级防指根据辖区灾害特点和防汛任务轻重缓急，结合现有社会治理体系，负责组织指导村（社区）划定防汛责任网格，逐网格落实网格责任人并明确其职责，实行定格、定人、定责清单式管理。 | 无 | 结合现有山洪、地灾网格化和水库包保责任人建立统一的网格责任体系，进一步完善网格化责任人责任。 | 结合现有山洪、地灾网格化和水库包保责任人建立统一的网格责任体系，进一步完善网格化责任人责任。
|  | 6.【责任告知】乡、村（社区）防汛责任人每年汛前根据人员变动情况进行调整；采用明白卡等方式实行责任告知制度，确保每名责任人熟知其具体职责。 | 无 | 通过明白卡等方式告知乡级防汛责任人和村级主要防汛责任人职责，建立发放统计清单。 | 通过明白卡等方式告知村级主要防汛责任人职责，建立发放统计清单。
| 完善制度 | 7.【值班值守】乡、村（社区）制定值班值守制度，明晰值班职责，严格执行乡级防指汛期24小时值班值守、村级防汛小组应急响应期间24小时巡查值守。 | 县防指办：统一制定汛期值班记录表并下发乡一级和村一级。 | （1）制定并严格执行防汛24小时值班和领导带班制度，有相应的文件； （2）提供汛期乡级值班人员排班表； （3）规范填写汛期乡级值班记录表。 | （1）提供应急响应期间村级值班人员排班表； （2）规范填写汛期村级值班记录表，要求重要时间节点有记录。
|  | 8.【场所设备】乡级防指和村级防汛小组应有固定办公、值班场所，重要制度要上墙，配备电话、传真和计算机（含网络）等设备。 | 无 | 乡镇设有视频会议室、值班室和其他相应办公设备。 | 村（社区）设有防汛值班室，配备值班电话等。
强化风险隐患排查，提升识别力 | 全面排查 | 9.【风险排查】县防指要组织行业主管部门加强专业指导，配合乡级防指对辖区山洪灾害威胁区、地质灾害隐患点和风险区、高陡边坡、切坡建房、危旧房屋、排水设施、河道、堤防、水库、山塘、低洼易涝区（点）、涉山涉水旅游景区（景点、农家乐）、学校、养老院、卫生院、工矿企业、沿河道路、桥梁、渡口、隧道、地下空间、下穿立交、下沉式建筑、在建工地等部位（区域）进行排查，掌握风险和隐患底数。 | 县水利局：山洪灾害危险区、水库山塘、堤防、河道等； 县自然资源和规划局：地质灾害隐患点和风险区、高陡边坡等； 县住建局、县城管局：切坡建房、危旧房屋、排水设施、低洼易涝区(点)、地下空间、下沉式建筑、在建工地等部位(区域)等； 市公路管理服务东至分中心、县交通运输局：公路、沿河道路、桥梁、渡口、隧道、下穿立交等； 县文旅局、教体局、卫健委、民政局：涉山涉水旅游景区(景点、农家乐)、学校、养老院、卫生院等； 县应急管理局：工矿企业、危化品企业以及避灾安置场所、防汛救灾物资库等。 | （1）乡级防指按照县防指和相关行业部门要求，组织乡级和村级开展汛前防汛大检查工作。提供防汛大检查部署文件、会议照片，提交县防指大检查资料等相关证明； （2）提供职能部门、乡级领导分组带队检查相关证明材料（照片、人员分组等）。 | 配合排查。
|  | 10.【确定转移人员】乡级防指会同县级水利、自然资源、住房城乡建设等部门对辖区可能受暴雨洪涝威胁的人群进行重点排查，逐一确定需要转移的对象。 | 县水利、自然资源、住建等部门：指导乡级防指开展受暴雨洪涝威胁的人群排查。 | （1）确定乡级人员转移责任人，按照上级部门要求，重点排查，制定需转移对象清单； （2）负责指导辖区人员转移工作，掌握人员转移动态，并及时上报乡级防指。 | （1）确定村级人员转移责任人，按照上级部门要求，配合排查； （2）负责组织本村（社区）危险区受影响人员避险转移，由村级主要负责人（村工作组组长）兼任。
| 清单管理 | 11.【建立清单】乡级防指会同行业主管部门对排查出的各类风险进行识别评估，以高、中、低标识风险程度，建立风险等级分类管控清单。在高风险区（部位）设立明显标示牌，由县防指统一标示牌材质、外观、内容等标准；乡级防指对排查出的险工险段、阻水障碍等建立整改清单，明确整改责任人、整改措施，限时销号；对一时不能消除的隐患，制定应急度汛措施；乡级防指对需转移对象建档立卡，实行清单动态管理；乡级防指每年汛前将灾害风险等级分类管控清单、隐患整改清单、需转移对象清单报县防指办备案。 | 同第9条、第10条行业部门指导乡级防指进行隐患评估； 县防指办统一标示牌材质、外观、内容等标准。 | （1）建立灾害风险等级分类管控清单、隐患整改清单、需转移对象清单； 乡级防办汇总“三项清单”，汇总上报县防指办， （2）设立指示牌。
强化预警响应联动，提升管控力 | 监测预警 | 12.【监测设施】县气象、水利、自然资源等部门要加密、雨量、水位监测站点，优化地质灾害隐患监测点布局，做到村（社区）有关联雨量站；乡、村（社区）要配合做好站点管护。 | 县水利局：简易水尺、水位监测站点； 县气象局：雨量监测站点； 县自然资源和规划局：地质灾害专业监测站。 | （1）乡级防指完善预警发布渠道； （2）乡级防指对各类预警进行研判，并及时传递信息到乡级防汛责任人、村级防汛小组成员、网格责任人； （3）预警响应后及时汇总乡级、村级信息上报县防指办。 | （1）建立村社与各类监测站点关联表，了解水文气象等监测站点关联表； （2）村级预警员熟练使用手摇警报器、铜锣等报警设备，收到或现场发现灾害预警信息时，第一时间将预警信息传递到户到人； （3）配齐警报器、铜锣等报警设备； （4）预警响应后及时将相关信息上报乡级防指。
|  | 13.【研判预警】乡级防指要及时对接收到的各类预警信息进行研判，完善预警信息发布渠道，确保重要预警信息、工作指令第一时间传递到乡级防汛责任人、村级防汛小组成员、网格责任人等。 | 县防指办：综合预警； 县气象局：气象灾害预警； 县水利局：山洪灾害、洪水灾害预警； 县自然资源和规划局：地质灾害预警； 县住建局：城镇内涝预警。
14.【报警设施】村（社区）要配齐手摇报警器、铜锣、口哨等预警设备和工具，结合应急广播、电话、短信等方式，及时将预警信息传递到户到人，必要时开展“敲门”行动。
15.【“叫应”机制】建立临灾预警“叫应”机制，基层防汛责任人接到预警后，要及时反馈并采取相应防范应对措施；未反馈的，预警发布单位要通过打电话等方式及时通知防汛责任人，确保既要“叫醒”，也要回应。
| 转移避险 | 16.【确定阈值】乡级防指要会同行业主管部门对照风险隐患点清单，确定降雨和水位阈值，明确受威胁人员转移条件，强化预警和响应措施衔接，增强刚性约束。 | 县水利局：提供山洪灾害危险区的降雨和水位阈值，提供受威胁人员“准备转移”“立即转移”指标； 县自然资源和规划局：提供地质灾害的降雨阈值，提供受威胁人员“准备转移”“立即转移”指标； 县住建局：提供城镇内涝、城乡危房（老旧房）危险区的降雨阈值，提供受威胁人员“准备转移”“立即转移”指标。 | 乡级防指要在乡镇应急预案中明确各类风险隐患点受威胁人员“准备转移”、“立即转移”条件。
|  | 17.【转移人员】建立转移责任人和被转移人员一一对应清单，对辖区内老、弱、病、残、幼等重点人群要落实“一对一”责任人；村（社区）要向需转移对象建档立卡户发放转移避险“明白卡”，明确告知“何时转、谁来转、往哪转、怎么转”；乡级防指要建立人员转移保障制度，对干部进村入户动员组织、人员转移次序、转移完成时间、转移人员管控等作出具体要求；转移避险工作应积极主动，一旦出现突发情况或群众生命安全受到威胁，要争取时间，做到乡自为战、村自为战，果断迅速组织人员撤离避险。 | 县防指办：在汛期不定期开展对转移责任人、转移对象进行抽查。 | （1）建立转移责任人和被转移人员清单，落实重点人群“一对一”； （2）向转移对象发放转移避险"明白卡"，向转移责任人告知转移人员名单、转移路线和安置地点等； （3）建立人员转移保障制度，做出具体要求。 | （1）村级责任人要熟悉风险区、危险区人员信息及人员转移方案； （2）人员转移责任人要熟悉需转移人员名单、转移路线和安置地点。
| 应急处置 | 18.【巡查制度】乡级防指和村级防汛小组要建立汛期日常巡查和应急巡查制度，明确责任人、巡查路线、巡查频次、巡查内容等。 | 县防指办:统一制定汛期巡查记录表并下发乡一级和村一级 | （1）建立汛期日常巡查和应急巡查制度，明确责任人、巡查路线、巡查频次、巡查内容等； （2）规范填写汛期巡查记录表。 | （1）建立汛期日常巡查和应急巡查制度，明确责任人、巡查路线、巡查频次、巡查内容等； （2）规范填写汛期巡查记录表，要求重要节点有记录。
|  | 19.【人员巡查】应急响应期间，乡、村（社区）负责组织本地群众性巡查队伍和应急队伍按有关规定开展巡堤查险、风险隐患排查等工作。 | 县防指办 | 组织本地群众性巡查队伍和应急队伍按有关规定开展巡堤查险、风险隐患排查工作。 | 组织本地群众性巡查队伍和应急队伍按有关规定开展巡堤查险、风险隐患排查工作。
|  | 20.【落实“三停”措施】乡级防指根据有关规定，建立重点部位“关停撤”机制，按照权限，决定采取“三停”（停工、停业、停课）措施，并撤离受威胁区群众。 | 根据预案，及时提请县委县政府采取“三停”措施。 | 根据上级部署，采取"三停"措施，撤离受威胁区群众。 | 根据上级部署，采取"三停"措施，撤离受威胁区群众。
| 信息报送 | 21.【灾情上报】乡镇、村（社区）至少分别明确1名信息员负责信息的收集、统计和上报工作；村（社区）在灾害发生后30分钟内将本地突发险情灾情上报乡镇。乡镇在接到灾情险情后15分钟内口头、1小时内书面上报县防指办。 | 县防指办：更新汇总全县灾害信息员信息。 | （1）设AB岗，至少明确1名信息员，上报县防指办； （2）做好灾情上报记录和书面报告。 | 做好灾情上报记录和书面报告。
强化应急要素支撑，提升保障力 | 应急队伍 | 22.【应急力量】乡镇、村（社区）要整合辖区民兵、消防救援站人员、公安干警、森林防灭火人员、企事业单位青壮年干部职工等组建基层应急队伍，承担辖区巡查和突发灾情险情先期处置工作；乡镇按不少于50人、村（社区）按不少于15人的标准分别组建基层应急队伍；县防指统一基层应急队伍外观标识或服装，提升队伍荣誉感；乡镇应为参与一线巡查的防汛责任人和应急队伍配备必要的安全防护装备，为参与抢险救援的人员购买人身意外伤害保险；县防指视情依托基础好的乡级应急队伍，建设区域应急队伍。 | 县防指办：统一基层应急队伍外观标识或服装。 | （1）建立一支综合性应急救援队伍（有体现抗旱服务，不少于50人）； （2）提供队伍花名册； （3）乡镇应为参与一线巡查的防汛责任人和应急队伍配备必要的安全防护装备,为参与抢险救援的人员购买人身意外伤害保险。 | （1）村（社区）建立不少于15人的抢险小分队。 （2）提供队伍花名册。
| 物资储备 | 23.【建设仓库】乡镇要有面积不小于50平方米的防汛抗旱物资仓库（含代储点），村（社区）要有面积不小于15平方米的防汛抗旱物资仓库（含代储点）。 | 县防指办 | （1）面积不小于50平方米的防汛抗旱物资仓库（含代储点），仓库选址合理，物资运输进出方便； （2）乡级负责按要求整理好仓库并提供照片。 | （1）面积不小于15平方米的防汛抗旱物资仓库（含代储点），仓库选址合理，物资运输进出方便； （2）村级负责按要求整理好避灾点并提供照片。
|  | 24.【备齐物资】县防指根据保护对象和灾害特点，明确物资储备品种、数量，乡、村应按要求储备到位。 | 县防指办：防汛抗旱物资名录 | 结合本地防汛抗旱形势，对照物资名录，配备相应物资 | 结合本地防汛抗旱形势，对照物资名录，配备相应物资
|  | 25.【应急设备】有条件的地区可配备汽（柴）油发电机、排水泵等大件应急设备，暴雨洪涝灾害易发、交通不便的偏远地区配备卫星通信设备。 | 无 | 可视需要配备汽(柴)油发电机、排水泵等大件应急设备，交通不便的偏远地区乡镇配备卫星通信设备。 | 交通不便的偏远地区村配备卫星通信设备
| 避险设施 | 26.【避险安置中心】乡镇要有1至2个规划安置人数不少于100人的乡级避灾安置中心；常住人口1000人以上的村（社区）至少有1个规划安置人数不少于50人的村级避灾安置点；乡镇完善避灾点布局，根据需要在村组增设一批紧急临时避灾点，保障紧急情况所需。 | 县应急管理局 | （1）规划1至2个不少于100人的乡级避险安置中心； （2）有制定管理制度，规范标识，配有卫生消杀物资。 | 规划至少有1个安置人数不小于50人的村级避灾安置点。
| 应急预案 | 27.【应急预案】乡、村（社区）两级要编制防汛抗旱应急预案，重点明确职责分工、风险隐患排查、预警信息传递、风险管控、转移避险等内容。 | 县防指办：指导乡镇编制乡级防汛抗旱应急预案。 县水利局：根据实际情况编制沿江河防洪、易旱地区抗旱、山区防山洪灾害专项预案，报县防指办备案，同时指导乡级编制对应的预案； 县自然资源和规划局：根据实际情况编制山区防地质灾害专项预案，报县防指办备案，同时指导乡级编制对应的预案。 县住建局：根据实际情况编制城镇内涝预案，并报县防指办备案。 | （1）每3年或遇重大变化时，修订预案按程序批准备案； （2）由各乡镇提供《XX乡/镇防汛抗旱应急预案（修订版）》 （3）有小流域山洪、地质灾害、城镇内涝、工程险情、渔船等防御任务的乡镇另需提供子预案、专项处置方案或作为总体预案附件。 | 每3年或遇重大变化时，修订预案按程序批准备案
|  | 28.【绘制暴雨洪涝风险图】村（社区）要绘制暴雨洪涝风险图，标明风险区范围、隐患点位置、居住人员数量及分布、网格责任人、转移路线、避灾点等信息。 | 同第10条行业部门。 | 结合各行业部门提供的危险区分布图指导村级绘制暴雨洪涝风险图。 | 制作暴雨洪涝风险图，并在村（社区）公告栏、活动中心、交通要道等醒目位置张贴。
|  | 29.【预案审查】县防指对乡级预案审查，乡级防指对村级预案和暴雨洪涝风险图审查，乡级预案和村级预案、暴雨洪涝风险图由乡级政府批准印发，乡级预案报县防指办备案。 | 县防指办：对乡级预案审查。 | （1）审查村级预案和暴雨洪涝风险图； （2）乡镇政府批准印发乡级预案和村级预案、暴雨洪涝风险图，报县防指办备案，并填报安徽省应急管理信息化平台。 | 编制村级预案，报乡级防办备案并填报安徽省应急管理信息化平台。
| 信息化支撑 | 30.【信息系统】将防汛抗旱三大系统应用到乡、村级防汛责任人；乡级防指将防汛责任人、风险隐患部位、需转移对象、队伍物资、应急预案等录入相关系统；有条件的地区推动县级应急指挥中心贯通到乡镇，推动乡镇配备无人机和操作员，做到指挥调度可视化。 | 县防指办 | 按照上级部署，及时在系统内填报相关信息。 | 按照上级部署，及时在系统内填报相关信息。
强化人民防线基础，提升共治力 | 培训演练 | 31.【培训制度】乡级防指制定培训制度和年度培训计划，每年汛前至少组织1次防汛责任人、抢险队员、巡堤查险人员等岗位培训。 | 县防指办及相关单位 | （1）制定乡级培训制度和年度培训计划。 （2）按要求提交组织培训和参加培训的照片、签到等证明材料。 | 参加培训
|  | 32.【开展演练】乡镇每年至少开展1次实战演练或桌面推演，村（社区）每年至少组织开展1次需转移对象转移避险实战演练，演练侧重检验应急处置流程熟悉程度、协同配合能力、群众知情参与；乡镇、村（社区）做好演练相关文字、图片、视频资料的汇总、存档。 | 县防指办及相关单位 | 乡镇每年主汛前开展1次综合性或重点灾种应急预案演练，提交演练总结报告（含演练方案、演练照片、签到表）及时上报并填报安徽省应急管理信息化平台。 | 村（社区）每年至少组织开展1次预案演练，可通过桌面演练、现场演练等多种形式，并形成演练台账（含演练方案、演练照片、签到表）及时上报并填报安徽省应急管理信息化平台。
| 宣传教育 | 33.【宣传报道】乡级防指制定年度宣传计划，通过广播、网络和警示教育片、宣传册、讲座等多种形式，使防汛避险知识进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，提高民众防灾避险和自救互救能力；村（社区）应将暴雨洪涝风险图等张贴在宣传栏、村务公开栏，广泛告知群众。 | 县防指办 | （1）提供乡级年度宣传计划。 （2）提供“5·12防灾减灾日”等活动方案、照片、新闻等。 （3）每年在主汛前对村（社区）开展一次灾害警示教育。 | 配合乡级开展灾害警示教育。
| 总结评估 | 34.【复盘评估】发生较大以上险情灾情后，乡镇在组织做好防灾救灾、恢复重建工作同时，及时组织复盘总结；加强复盘总结成果运用，完善相关制度，补齐能力短板，夯实工程基础，不断提升防灾抗灾能力。 | 县防指办及相关单位 | 较大灾情后或有人员因灾死亡的，乡级防指组织开展复盘，提供乡级防汛总结评估报告。 | 配合乡级防指开展复盘。

## 附件3东至县基层防汛抗旱应急能力标准化建设乡镇名录
附件3 | 东至县基层防汛抗旱应急能力 标准化建设乡镇名录
序号 | 单位 | 联系电话 | 备注
1 | 张溪镇 | 8241100
2 | 葛公镇 | 8340261
3 | 花园乡 | 8535212
4 | 官港镇 | 8051168 | 试点
5 | 泥溪镇 | 8066193 | 试点
6 | 龙泉镇 | 8068002

## 附件4东至县基层防汛抗旱应急能力标准化建设进度报表
附件4 | 东至县基层防汛抗旱应急能力标准化建设进度报表
序号 | 项目名称 | 形象进度描述 | 本月完成主要内容 | 创新点与亮点 （可另附页）
1 | 健全机构
2 | 压实责任
3 | 完善制度
4 | 全面排查
5 | 清单管理
6 | 监测预警
7 | 转移避险
8 | 应急处置
9 | 信息报送
10 | 应急队伍
11 | 物资储备
12 | 避险设施
13 | 应急预案
14 | 信息化支撑
15 | 培训演练
16 | 宣传教育
17 | 总结评估

## 附件5东至县汛期值班记录表和巡查记录表
值班记录表 |  |  | 汛期巡查记录表
日期 | 天气 | 记录人 | 天气情况 | 巡查日期
带班领导 | 值班人员 |  | 巡视人
值班记录情况 |  |  | 汛期巡查情况
防汛抢险执行情况
防汛抢险设备、物资、人员投入使用情况
交接事宜
交班人 | 接班人 |  | 备注

## 附件6东至县防汛抗旱物资名录
附件6 |  | 东至县防汛抗旱物资名录
物资分类 |  | 品种 | 单位 | 乡镇 配置 | 村（社区） 配置 | 备注
防护用品 |  | 雨衣 | 套（件） | ≥50 | ≥15
|  | 雨鞋 | 双 | ≥50 | ≥15
|  | 便携式工作灯 | 只 | ≥25 | ≥5
|  | 手电筒 | 把 | ≥25 | ≥5
|  | 手套 | 双 | ≥50 | ≥15
|  | 安全帽 | 顶 | ≥50 | ≥15
|  | 安全警示服 | 件 | ≥50 | ≥15
通讯预警设备 |  | 手摇（或电动）报警器 | 只 | ≥1 | ≥1
|  | 手提喇叭 | 只 | ≥2 | /
|  | 铜锣 | 面 | ≥1 | ≥1
|  | 对讲机 | 部 | ≥3 | /
救护救援装备 |  | 救生衣 | 件 | ≥50 | ≥15
|  | 救生圈 | 只 | ≥20 | ≥5
|  | 抛绳（普通） | 根 | ≥2 | ≥1
|  | 帐篷 | 顶 | ≥3 | /
应急抢险物资装备 | 物料 | 块石、砂石料 | m³ | ≥500 | / | 可以采用代储模式
|  | 袋类 | 条 | ≥2000 | /
|  | 桩木 | m³ | ≥50 | /
|  | 篷布 | ㎡ | ≥500 | ≥50
| 工具 | 铁锹 | 把 | ≥30 | ≥5
|  | 大扫把 | 把 | ≥10 | ≥5
|  | 手推车 | 辆 | ≥2 | /
| 设备 | 汽（柴）油应急发电机 | 台 | ≥1 | /
|  | 排水泵 | 台（套） | ≥5 | ≥1 | 配备相应水管

## 附件7风险点警示牌
附件7
风险点警示牌 | 要求： 名称：风险点警示牌 材质：铝板 尺寸：100*100cm 厚度：0.5cm 颜色：底蓝字白
风险点名称：
灾害类型：
风险等级：
网格化责任人：
联系方式：
制作单位：东至县防汛抗旱指挥部办公室 2023年*月*日