东至县狭阳湖筑坝拦汊“一湖一策”

整治方案

东 至 县 水 利 局

池州市规划勘测设计总院有限公司

2025年11月

# 前  言

长江是中华民族的母亲河，也是中华民族发展的重要支撑。推动长江经济带发展是党中央作出的重大决策，是关系国家发展全局的重大战略。以习近平同志为核心的党中央把修复长江生态环境摆在压倒性位置，东至县作为长江经济带重要的组成部分，目前县境内重点湖泊狭阳湖存在历史圈圩侵占河湖空间等问题，严重制约了东至经济高质量发展，开展东至县湖泊岸线综合治理暨筑坝拦汊专项整治，修复河湖生态环境，是长江经济带协同发展在生态领域率先实现突破的着力点，对改善区域生态环境具有重要的引领示范作用。

依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国长江保护法》、《关于全面推行河长制的意见》、《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》、《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》和《安徽省湖泊管理保护条例》等相关法律法规规定，东至县水利局委托池州市规划勘测设计总院有限公司对县境内狭阳湖开展了《东至县狭阳湖筑坝拦汊“一湖一策”整治方案》（以下简称“方案”）编制工作。

《方案》在分析评价湖泊现状及存在问题基础上，对湖泊筑坝拦汊圩口的数量、建造时间、地类属性、占地面积、建设权属等方面进行了详细调查，开展科学评估，制定了整治方案并分析了实施效果。

目录

1. 基本情况	1

1.1项目背景	1

1.2 流域概况	1

1.3 湖泊概况	2

1.4 水文气象	2

1.5 经济社会	3

1.6 管控要求	3

1.7 整治的必要性	9

2. 现状及主要问题	10

2.1  湖泊现状	10

2.1.1水资源开发利用	10

2.1.2 水域岸线	10

2.2存在问题	12

3. 分析论证	13

4. 总体要求	23

4.1指导思想	23

4.2建设范围和水平年	23

4.3实施计划	23

5. 筑坝拦汊整治	25

5.1整治方式	25

5.2整治措施	26

6. 实施效果	33

- 基本情况

1.1项目背景

根据《中共池州市委池州市人民政府关于印发<池州市贯彻落实第三轮省生态环境保护督察报告整改方案>的通知》，东至县黄泥湖、小七里湖等重点湖泊均存在大量筑坝拦汊、圈圩养殖现象，违规建设问题依然存在。已成为影响湖泊生态修复的关键短板。为全面落实督察整改要求，切实维护湖泊防洪、供水、生态等核心功能，保障人民群众生命财产安全，推动人水和谐共生，亟需系统开展湖泊内筑坝拦汊拆除整治工作，2025年东至县水利局委托我公司对狭阳湖开展了《东至县太泊湖筑坝拦汊“一湖一策”整治方案》（以下简称“方案”）编制工作。

1.2 流域概况

狭阳湖属于长江流域，长江干流池州段位于长江下游，上起江西省彭泽县接壤的东至县牛矶，下讫铜陵市交界的大通河口，河道全长145.00km，岸线总长189.00km（含老虎滩、清节洲），是著名的“黄金水道”。沿岸岗峦起伏，从上至下有香隅河、尧渡河、黄湓河、秋浦河、九华河、大通河等河流汇入长江，其中龙泉河从江西注入鄱阳湖，由彭泽口入江；除尧渡河、黄湓河河口建闸控制外，其余均为通江河流。池州市全部位于长江右岸（除河道中老虎滩、清节洲），按河道几何形态及其演变特点，由上而下涉及马当、东流、官洲、安庆、太子矶、贵池和大通共7个河段。从平面形态分类，长江干流池州段河道有顺直、弯曲和分汊等河型。河道总的走向为自西南向东北，河谷多顺断裂发育而偏于右岸。右岸阶地较为狭窄，左岸阶地和河漫滩则甚宽阔，河谷两岸明显不对称。池州市长江岸线总长189.00km。其中东至县长江岸线长113.29km（老虎滩、清节洲岸线长30.59km）。

1.3 湖泊概况

东至县狭阳湖已列入安徽省湖泊保护名录。狭阳湖隶属于东至县东流镇，湖泊来水面积14.8km2，水面面积1.40km2，湖泊管理范围2.12km2，岸线总长18.14km。湖泊主要功能为洪水调蓄、景观用水、农业灌溉和生态养殖。

1.4 水文气象

东至县属亚热季风性湿润气候区。气候温和，雨量充沛，光照充足。全年冬寒、夏热、春暖、秋凉，四季分明，季风明显。光、热、水资源丰富，气候温和，光照充足，无霜期长，但降水量在年内和年际变率较大。年平均温度16.1℃，最热月7月，平均温度28.7℃；最冷月1月,平均温度3.1℃。适宜农作物生长的时期,大约始于3月30日至11月17日，此间，日平均温度等10℃或10℃以上。日照随季节变化明显，夏至昼长时间（可照时数）可达14小时，冬至昼长时间为10小时，年平均日照时间为1900小时左右，多年平均（1960-1978年）蒸发量1447毫米。平均年降雨量在1400-1700毫米，6月中旬至7月中旬是主要雨季，为“梅雨期”，平均无霜期242天。

1.5 经济社会

2024年东至县生产总值285.4亿元，按不变价格计算，比上年增长6.4%。其中，第一产业增加值37.7亿元，增长4.4%；第二产业增加值121.1亿元，增长9.0%；第三产业增加值126.5亿元，增长4.3%，三次产业结构比为13.2：42.5:44.3，GDP占全市比重24.2%，较上年提高0.6个百分点。本次《方案》涉及东至县尧渡镇、东流镇、胜利镇和香隅镇。

2024年，尧渡镇一般公共预算收入预计完成15760万元，占年度目标任务17400万元的90.6%；规上工业总产值完成占年度目标任务的105.2%；固定资产投资完成占年度目标任务的101.2%；外贸进出口预计完成1168万美元；限上社会消费品零售额同比增长5.7%；新增规模工业企业2个、规模服务业3个、限上商贸企业8个、高新技术企业3个。

2024年，东流镇完成一般公共预算收入4791.7万元，占年度目标的124%，同比增长43.4%；固定资产投资完成年度目标的102.4%；规上工业总产值完成90%。新增规上工业和规上服务业企业各1户，新增高新技术企业2户。项目建设推进有力。完成县动员开工项目6个、竣工项目5个，新增纳统项目5个。新引进省外亿元项目4个，实现到位资金6.6亿元、外出招商20天、接待来访客商32次，完成签约项目5个，圆满完成年度目标任务。

1.6 管控要求

《安徽省湖泊管理保护条例》(安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议《关于修改和废止部分地方性法规的决定》第二次修正）

第二十一条  禁止在湖泊管理范围内从事下列活动：

（一）建设妨碍行洪的建筑物、构筑物；

（二）围（填）湖造地、筑坝拦汊；

（三）将湖滩划定为农田；

（四）种植妨碍行洪、输水的林木和高秆作物，在湖泊堤身上种树；

（五）圈圩养殖，在湖堤管理范围内挖塘养殖；

（六）弃置、倾倒、堆放和掩埋废弃物及其他污染物，设置废物回收场、垃圾场；

（七）排放未经处理或者处理未达标的工业废水和生活污水；

（八）设置剧毒化学品及国家规定禁止通过湖泊运输的其他危险化学品的贮存、运输设施；

（九）在水面上从事没有污水处理设施或者固体废弃物收集设施的餐饮经营；

（十）销售、使用含磷洗涤用品；

（十一）其他缩小湖泊面积、分割水面、影响湖泊蓄水防洪能力和严重影响湖泊水质的活动。

已经围垦或者圈圩养殖的，有管辖权的人民政府应当按照湖泊保护规划、防洪规划和湖泊生态恢复的要求，制定实施退地还湖、退耕还湖、退圩还湖方案。方案实施前，不得再加高加宽圩堤，不得转作他用。

第二十二条  湖泊的人工养殖应当科学确定养殖密度，合理投饵，实行轮养。人工养殖面积不得超过该水域面积的百分之十五；水生植物覆盖率高的水域，经设区的市人民政府渔业行政主管部门核实后，人工养殖面积可以放宽到百分之三十。

县级以上人民政府根据湖泊管理和保护的需要，可以采取措施，禁止围网、围栏养殖。

《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》（水河湖〔2022〕216号）

河湖是水资源的重要载体是生态系统的重要组成部分，事关防洪、供水、生态安全，空间完整、功能完好、生态环境优美的河湖水域岸线是最普惠的民生福祉和公共资源。全面推行河湖长制以来，各地落实责任，强化管理河湖面貌明显改善。同时一些地区人为束窄、侵占河湖空间过度开发河湖资源、与水争地等问题仍然存在。为进一步加强河湖水域岸线空间管控，复苏河湖生态环境实现人水和谐共生，依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《水库大坝安全管理条例》等法律法规，对河湖管理工作提出了新的要求。指导意见就河湖水域岸线用途管制提出了新的要求。

（1）严格岸线分区分类管控。加快河湖岸线保护与利用规划编制审批工作，明确编制主体，征求有关流域管理机构意见，按照保护优先的原则，合理划分岸线功能区，严格管控开发利用强度和方式，要将岸线保护与利用规划融入“多规合一”国土空间规划体系。

（2）严格依法依规审批涉河建设项目。严格按照法律法规以及岸线功能分区管控要求，对跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管线、缆线、取水、排水等涉河建设项目遵循确有必要、无法避让、确保安全的原则严把受理、审查、许可关不得超审查权限不得随意扩大项目类别，严禁未批先建、越权审批、批建不符。

（3）严格管控各类水域岸线利用行为。河湖管理范围内的岸线整治修复、生态廊道建设、滩地生态治理、公共体育设施、渔业养殖设施、航运设施、航道整治工程、造（修、拆）船项目、文体活动等依法按照洪水影响评价类审批或河道管理范围内特定活动审批事项办理许可手续。严禁以风雨廊桥等名义在河湖管理范围内开发建设房屋。城市建设和发展不得占用河道滩地。光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。在湖泊周边、水库库汊建设光伏、风电项目的，要科学论证，严格管控，不得布设在具有防洪、供水功能和水生态、水环境保护需求的区域，不得妨碍行洪通畅，不得危害水库大坝和堤防等水利工程设施安全，不得影响河势稳定和航运安全。各省（自治区、直辖市）可结合实际依法依规对各类水域岸线利用行为作出具体规定。

（4）依法规范河湖管理范围内耕地利用。对河湖管理范围内的耕地，结合“三区三线”划定工作在不妨碍行洪、蓄洪和输水等功能的前提下，商请自然资源部门依法依规分类处理。原则上对位于主河槽内、洪水上滩频繁（南方地区可按5年一遇洪水位以下北方地区可按3年一遇洪水位以下）、水库征地线以下、长江平垸行洪“双退”圩垸内的不稳定耕地应有序退出。对于确有必要保留下来的耕地及园地不得新建、改建、扩建生产围堤不得种植妨碍行洪的高秆作物禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物。严禁以各种名义围湖造地、非法围垦河道。

（5）规范处置涉水违建问题，依法依规处置。统筹发展和安全，严守安全底线聚焦河湖水域岸线空间范围内违法违规建筑物、构筑物依法依规、实事求是、分类处置，不搞“一刀切”。

对增量问题“零容忍”，2018年底河湖长制全面建立将2019年1月1日以后出现的涉水违建问题作为增量问题，坚决依法依规清理整治。

对存量问题依法处置将1988年6月《中华人民共和国河道管理条例》出台后至2018年底的涉水违建问题，作为存量问题依法依规分类处理。对妨碍行洪、影响河势稳定、危害水工程安全的建筑物、构筑物依法限期拆除并恢复原状；对桥梁、码头等审批类项目进行防洪影响评价，区分不同情况，予以规范整改，消除不利影响。

对历史遗留问题科学评估，将1988年6月《中华人民共和国河道管理条例》出台前的涉水违建问题作为历史遗留问题，逐项科学评估，影响防洪安全的限期拆除，不影响防洪安全或通过其他措施可以消除影响的可在确保安全的前提下稳妥处置。

《全省禁捕水域范围内非法矮围排查整治工作的函》（安徽省水利厅）

各市根据“依据充分、功能明确、确有必要、权属清晰、监管可行”的原则，组织对本行政区域内的禁捕水域开展全面排查，形成矮围清单，并制定具体的清理整治措施，明确整治时限和责任部门，报省水利厅。经市级评估确需保留的矮围，需同时报送评估材料。

确需保留的矮围，必须至少满足以下功能之一：

1.防洪功能：具有保障人口集中居住区域、重要基础设施等防洪安全作用或作为防汛抢险唯一通道的。

2.农村供水功能：矮围内有农村规模化集中供水项目的水源地的。

3.灌溉功能：承担周边农田灌溉功能且无其他替代水源的。

4.自然保护地、重要湿地、湿地候鸟保护功能：具有维护生物多样性、水鸟栖息、湿地生态功能的矮围。

5.基本农田和耕地保护功能：矮围内土地已纳入永久基本农田和耕地保护目标任务的。

6.交通功能：矮围所在路线在全省公路统计年报路网内的，或矮围所在路线虽不在公路路网内，但路面已硬化，且具备通车能力和路网连通功能，服务于群众生产生活的。

7.血防功能：当地血防部门明确以血防名义修建的矮围且目前矮围的功能仍以血防灭螺为主，拆除后可能导致螺情大面积。

1.7 整治的必要性

本次《方案》建设范围内的狭阳湖湖泊，人类依湖而居，历史以来筑坝拦汊、围湖养殖、耕种等活动频繁，其中有的筑坝拦汊圩口在狭阳湖湖泊形成前已圈圩。

但目前人为修筑的圩堤对狭阳湖大湖进行了分割，形成了众多的“湖中湖”，湖水被固定在各个小圩口内，流动性差，影响了狭阳湖湖泊的防洪排涝功能及蓄水调控能力。实施筑坝拦汊整治行动，保障湖泊水域空间完整，湖泊功能不萎缩，是长江经济带协同发展在生态领域率先实现突破的着力点，对促进流域经济社会发展、产业结构转型升级以及区域生态文明建设具有重要意义，对改善区域生态环境具有重要的引领示范作用。

- 现状及主要问题

2.1  湖泊现状

2.1.1水资源开发利用

根据《池州市2023年水资源公报》，东至县2023年降水量累积49.23亿m3，地表径流19.94亿m3，地下水资源量3.44亿m3，水资源总量为20.07亿m3，全县供水总量合计2.3672亿m3，其中地表水供水2.3554亿m3，地下水供水0.0004亿m3，其它水源供水0.0114亿m3。全县用水总量2.3672亿m3，其中耕地灌溉用水1.7241亿m3，林牧渔畜0.0436亿m3，工业用水0.2745亿m3，城镇公共用水0.0387亿m3，居民生活用水0.1947亿m3，生态环境用水0.0916亿m3，根据上述数据分析，东至县水资源总量较为充足，用水方式主要为耕地灌溉用水和工业用水。

根据现场走访调查，本次《方案》涉及湖泊主要用于周边少量农业灌溉用水，不涉及工业、生活取水口。湖泊周边现状水资源开发利用程度较低。

2.1.2 水域岸线

（1）现状调查

狭阳湖已经划定管理范围线，管理范围划定成果已发布，根据现场调查，湖泊沿岸为农田及山体，岸线整体利用率较低，沿湖岸线分布有农田及圩口，现场照片如下。

| 附图1 狭阳湖现场图片 |  |
| --- | --- |
| 狭阳圩堤航拍 | 狭阳湖水面1 |
| 狭阳湖水面2 | 沿湖廊道桥 |
| 沿湖农田 | 沿湖圩口 |

（2）筑坝拦汊统计情况

根据现场情况调查，狭阳湖湖泊管理范围内涉水建构（筑）物共计有12处，其中1988年以前圩埂6处；1988年～2018年底之间圩埂3处，2019年之后圩埂3处。目前主要用于鱼类或畜禽养殖用

2.2存在问题

上述湖泊目前存在主要问题是湖泊水域空间岸线部分被侵占，筑坝拦汊，圈圩养殖、耕种等活动不断分割湖泊水面和库容，湖泊防洪调蓄能力日渐薄弱，使得湖泊在洪水期失去了部分自然缓冲和调节功能。同时圈圩内湖水被固定在各个圈圩内，流动性差，湖泊水源动力不足，使得湖水的更新速度缓慢，污染物容易在湖中积累，难以通过自然的水流交换被带走，导致大、小湖面水流交换不畅，影响湖水的水质改善和生态系统的健康，影响了湖泊的水生态环境，对湿地动植物生境及人居环境等均带来较大破坏，湖泊保护管理形势较为严峻。

- 分析论证

狭阳湖无实测洪水流量资料，因此，设计洪水拟采用暴雨资料进行分析计算。根据暴雨资料推求设计洪水，主要采用安徽省水电勘测设计院1984年编制的《安徽省暴雨参数等值线图、山丘区产汇流分析成果和山丘区中、小面积设计洪水计算办法》以下简称“84年办法”推求洪水过程线，根据地形图确认。设计高程采用1985高程系。

流域参数：

本次复核根据万分之一地形图对流域几何特征参数进行了量算，小七里湖流域面积17.30km2，流域长度5.46km，流域坡降15‰，流域平均宽度3.17km。

设计暴雨：

①点暴雨量

根据“84年办法”降雨量等值线图查得流域中心处的、、、，并根据P-Ⅲ型曲线模比系数KP值求出各种频率的点暴雨量H24、H1。计算成果见表6。

②面暴雨量

根据流域面积查出暴雨量点～面折算系数α24=α1=1.0，面暴雨量按下式计算：式中：α24、α1—分别为24小时、1小时暴雨点面折算系数；

H24、H1—分别为24小时、1小时设计点暴雨；

P24、P1—分别为24小时、1小时设计面暴雨。

计算结果见下表。

表3.1-1   设计点、面暴雨量计算成果表        单位：mm

| 暴雨历时 |  | 设计参数 |  |  | 频率P（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 均值 | Cv | Cs/Cv | 2 | 5 | 10 |
| 点、面暴雨量 | 1h | 43 | 0.55 | 3.5 | 110.5 | 89.9 | 73.7 |
|  | 24h | 115 | 0.55 | 3.5 | 295.5 | 240.5 | 197.0 |

面净雨量:

面净雨量即地面径流，为面暴雨量扣除损失量和地下水。查“84年办法”，重现期≥50年一遇产流部分总损失量为50mm，重现期≤20年一遇产流部分总损失量为70mm。经扣损后，计算出各种频率面净雨量R24，再根据值计算n和R3，见表6。

汇流计算

根据“84年办法”，采用纳希线性瞬时单位线模型进行汇流计算，分析并综合出计算出瞬时单位线参数m1值的地区经验公式如下。

皖南地区：采用概化公式，当N采用3.0时

式中：m1—瞬时单位线参数，h；

F—流域面积，km2；

J—主河道平均坡降，‰；

R3—最大3小时设计净雨量，mm。各种频率n、k值计算过程及成果见表7。

表3.1-2   n、K值计算过程及成果表

| 频率（%） | P=2% | P=5% | P=10% |
| --- | --- | --- | --- |
| P1(mm) | 110.5 | 89.9 | 73.7 |
| P24(mm) | 295.5 | 240.5 | 197.0 |
| P1/P24 | 0.374 | 0.374 | 0.374 |
| R3/R24 | 0.524 | 0.524 | 0.524 |
| R24(mm) | 245.5 | 170.5 | 127.0 |
| R3(mm) | 128.6 | 89.4 | 66.6 |
| n | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| k | 0.4 | 0.5 | 0.6 |

设计洪水过程线

因流域形状系数，因此洪峰流量修正系数取1.000。根据n、k值，查“84办法”中表的不同频率洪峰流量模qm，然后逐项乘以，即得地表径流设计洪水过程。地下径流设计洪水过程的总量不大，绝大部分的水量在地表径流的峰后泄出，它对设计洪水的峰值或调洪演算来讲，影响很小，故将地下径流略去不计。

本次采用“84年办法”推求设计洪水过程线，成果见表。

表3.1-3   各频率洪水过程线表

| 时段 | 设计频率 | 设计频率 | 设计频率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P=10% | P=5% | P=2% |
| t(h) | 入库流量Q(m3/s) | 入库流量Q(m3/s) | 入库流量Q(m3/s) |
| 1 | 0.66 | 1.18 | 3.40 |
| 2 | 2.86 | 5.02 | 10.62 |
| 3 | 5.27 | 8.85 | 15.29 |
| 4 | 7.47 | 11.80 | 19.11 |
| 5 | 9.67 | 14.46 | 22.94 |
| 6 | 11.43 | 16.52 | 25.06 |
| 7 | 13.18 | 19.18 | 30.16 |
| 8 | 16.04 | 23.60 | 37.80 |
| 9 | 19.12 | 27.73 | 43.32 |
| 10 | 32.74 | 50.74 | 86.65 |
| 11 | 94.48 | 137.19 | 310.06 |
| 12 | 127.44 | 189.70 | 194.11 |
| 13 | 81.30 | 90.87 | 93.02 |
| 14 | 38.89 | 38.65 | 41.62 |
| 15 | 21.09 | 22.42 | 31.01 |
| 16 | 15.60 | 19.47 | 28.46 |
| 17 | 13.84 | 18.00 | 25.48 |
| 18 | 12.74 | 17.11 | 23.79 |
| 19 | 12.08 | 15.64 | 21.24 |
| 20 | 10.99 | 14.16 | 19.11 |
| 21 | 10.11 | 12.98 | 17.84 |
| 22 | 9.45 | 12.10 | 16.56 |
| 23 | 9.01 | 11.51 | 16.56 |
| 24 | 8.79 | 11.51 | 16.56 |
| 25 | 7.91 | 10.03 | 12.74 |
| 26 | 6.15 | 7.08 | 7.65 |
| 27 | 3.96 | 3.84 | 3.40 |
| 28 | 2.42 | 2.07 | 1.70 |
| 29 | 1.32 | 0.89 | 0.85 |
| 洪峰流量(m3/s) | 127.44 | 189.70 | 310.06 |
| 洪水总量(万m3) | 218.48 | 293.24 | 423.40 |

目前狭阳湖放水泄洪主要通过湖区西侧的狭阳湖排涝闸采取自流的方式进行泄洪，狭阳湖排涝闸为钢筋砼箱涵形式，放水涵进口水位为11.3m。由于狭阳湖沿岸筑坝拦汊圩口众多，大量的圩口分割水面，减少了湖区容积，由于狭阳湖水文资料缺失，结合现场地形数据，对湖泊水位容量进行估算，本次分析拟在通过计算10年一遇、20年一遇设计流量工况下湖区完整蓄水和遭遇筑坝拦汊圩口分割水面后的湖区蓄水所对应水位和下泄流量来分析筑坝拦汊侵占水体空间对湖泊行洪调蓄存在的影响。

工况一：湖泊正常蓄水容积状态下，遭遇10年一遇、20年一遇设计洪水的湖泊调蓄情况。计算过程见下表。

表3.1-4  狭阳湖湖泊正常蓄水状况下的水位容积关系

| 水位 | 容量（万m3） |
| --- | --- |
| 8.5 | 0.00 |
| 9.3 | 0.00 |
| 9.8 | 0.50 |
| 10.3 | 13.64 |
| 10.8 | 45.85 |
| 11.3 | 83.00 |
| 11.8 | 88.63 |
| 12.2 | 141.00 |
| 12.7 | 216.30 |
| 13.5 | 386.06 |

表3.1-5  湖泊正常蓄水状况下的调蓄演算过程表

| 设计标准P=10% |  |  |  |  | 校核标准P=5% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时段 序号（T/h） | 来水 流量（m3/s） | 水位（m） | 湖泊 容量 （万m3） | 泄洪 流量（m3/s） | 时段 序号（T/h） | 来水 流量（m3/s） | 水位（m） | 湖泊 容量 （万m3） | 泄洪 流量（m3/s） |
| 0 | 0.00 | 11.30 | 83.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11.30 | 72.56 | 0.00 |
| 1 | 0.66 | 11.31 | 83.12 | 0.01 | 1 | 1.18 | 11.32 | 72.77 | 0.01 |
| 2 | 2.86 | 11.37 | 83.74 | 0.08 | 2 | 5.02 | 11.41 | 73.86 | 0.18 |
| 3 | 5.27 | 11.49 | 85.12 | 0.37 | 3 | 8.85 | 11.62 | 76.25 | 0.82 |
| 4 | 7.47 | 11.67 | 87.16 | 1.02 | 4 | 11.80 | 11.81 | 79.63 | 1.64 |
| 5 | 9.67 | 11.81 | 89.77 | 1.64 | 5 | 14.46 | 11.84 | 83.79 | 1.80 |
| 6 | 11.43 | 11.83 | 92.96 | 1.76 | 6 | 16.52 | 11.88 | 88.69 | 1.99 |
| 7 | 13.18 | 11.86 | 96.73 | 1.90 | 7 | 19.18 | 11.92 | 94.35 | 2.21 |
| 8 | 16.04 | 11.90 | 101.27 | 2.08 | 8 | 23.60 | 11.97 | 101.16 | 2.50 |
| 9 | 19.12 | 11.94 | 106.81 | 2.31 | 9 | 27.73 | 12.04 | 109.36 | 2.86 |
| 10 | 32.74 | 12.00 | 115.25 | 2.66 | 10 | 50.74 | 12.14 | 122.22 | 3.45 |
| 11 | 94.48 | 12.17 | 137.01 | 3.66 | 11 | 137.19 | 12.36 | 154.36 | 4.92 |
| 12 | 127.44 | 12.43 | 175.32 | 5.41 | 12 | 189.70 | 12.72 | 210.70 | 7.68 |
| 13 | 81.30 | 12.66 | 210.63 | 7.18 | 13 | 90.87 | 12.95 | 257.75 | 9.56 |
| 14 | 38.89 | 12.76 | 229.53 | 7.99 | 14 | 38.65 | 13.04 | 277.02 | 10.37 |
| 15 | 21.09 | 12.80 | 237.40 | 8.29 | 15 | 22.42 | 13.08 | 283.72 | 10.68 |
| 16 | 15.60 | 12.82 | 241.00 | 8.43 | 16 | 19.47 | 13.09 | 286.88 | 10.84 |
| 17 | 13.84 | 12.83 | 243.24 | 8.52 | 17 | 18.00 | 13.11 | 289.18 | 10.96 |
| 18 | 12.74 | 12.84 | 244.95 | 8.59 | 18 | 17.11 | 13.12 | 291.03 | 11.06 |
| 19 | 12.08 | 12.84 | 246.32 | 8.64 | 19 | 15.64 | 13.13 | 292.42 | 11.14 |
| 20 | 10.99 | 12.85 | 247.35 | 8.68 | 20 | 14.16 | 13.13 | 293.25 | 11.20 |
| 21 | 10.11 | 12.85 | 248.02 | 8.71 | 21 | 12.98 | 13.14 | 293.60 | 11.23 |
| 22 | 9.45 | 12.85 | 248.40 | 8.73 | 22 | 12.10 | 13.14 | 293.57 | 11.25 |
| 23 | 9.01 | 12.85 | 248.58 | 8.73 | 23 | 11.51 | 13.14 | 293.27 | 11.26 |
| 24 | 8.79 | 12.85 | 248.64 | 8.73 | 24 | 11.51 | 13.14 | 292.88 | 11.27 |
| 25 | 7.91 | 12.85 | 248.50 | 8.73 | 25 | 10.03 | 13.14 | 292.23 | 11.26 |
| 26 | 6.15 | 12.85 | 247.89 | 8.70 | 26 | 7.08 | 13.13 | 290.81 | 11.22 |
| 27 | 3.96 | 12.84 | 246.59 | 8.65 | 27 | 3.84 | 13.12 | 288.31 | 11.13 |
| 28 | 2.42 | 12.83 | 244.64 | 8.58 | 28 | 2.07 | 13.11 | 284.96 | 11.00 |
| 29 | 1.32 | 12.82 | 242.24 | 8.48 | 29 | 0.89 | 13.09 | 281.15 | 10.86 |
| 30 | 0.66 | 12.81 | 239.56 | 8.38 | 30 | 0.30 | 13.08 | 277.10 | 10.70 |
| 31 | 0.22 | 12.80 | 236.72 | 8.26 | 31 | 0.00 | 13.06 | 272.97 | 10.54 |
| 32 | 0.00 | 12.78 | 233.81 | 8.15 | 32 | 0.00 | 13.04 | 268.86 | 10.38 |

工况二：侵占湖泊蓄水容积状态下，遭遇10年一遇、20年一遇设计洪水的湖泊调蓄情况。

根据统计，狭阳湖沿湖圩口共计有13处，主要为沿湖养殖及涉湖工程建设所产生的圩口，沿湖大大小小的圩口，分割了水面，侵占了湖泊正常调蓄面积，上述圩口在不同水位状况下侵占湖泊蓄水容量统计见下表。

表3.1-6  狭阳湖湖泊正常蓄水状况下的水位容积关系

| 水位 | 容量（万m3） | 侵占水域空间后的容量（万m3） |
| --- | --- | --- |
| 8.5 | 0.00 | 0.00 |
| 9.3 | 0.00 | 0.00 |
| 9.8 | 0.50 | 0.50 |
| 10.3 | 13.64 | 13.34 |
| 10.8 | 45.85 | 40.85 |
| 11.3 | 83.00 | 72.56 |
| 11.8 | 88.63 | 80.41 |
| 12.2 | 141.00 | 121.53 |
| 12.7 | 216.30 | 190.28 |
| 13.5 | 386.06 | 331.76 |

表3.1-7  侵占湖泊正常蓄水状况下的调蓄演算过程表

| 设计标准P=10% |  |  |  |  | 校核标准P=5% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时段 序号（T/h） | 来水 流量（m3/s） | 水位（m） | 湖泊 容量 （万m3） | 泄洪 流量（m3/s） | 时段 序号（T/h） | 来水 流量（m3/s） | 水位（m） | 湖泊 容量 （万m3） | 泄洪 流量（m3/s） |
| 0 | 0.00 | 11.3 | 72.56 | 0 | 0 | 0.00 | 11.30 | 72.56 | 0 |
| 1 | 0.66 | 11.31 | 72.68 | 0.01 | 1 | 1.18 | 11.42 | 72.77 | 0.01 |
| 2 | 2.86 | 11.41 | 73.30 | 0.12 | 2 | 5.02 | 11.51 | 73.86 | 0.23 |
| 3 | 5.27 | 11.54 | 74.71 | 0.46 | 3 | 8.85 | 11.72 | 76.25 | 1.16 |
| 4 | 7.47 | 11.72 | 76.85 | 1.23 | 4 | 11.80 | 11.91 | 79.63 | 1.86 |
| 5 | 9.67 | 11.91 | 79.58 | 1.84 | 5 | 14.46 | 11.94 | 83.79 | 2.01 |
| 6 | 11.43 | 11.92 | 82.82 | 2.02 | 6 | 16.52 | 11.97 | 88.69 | 2.15 |
| 7 | 13.18 | 11.96 | 86.60 | 2.16 | 7 | 19.18 | 12.01 | 94.35 | 2.29 |
| 8 | 16.04 | 12.00 | 91.14 | 2.32 | 8 | 23.60 | 12.07 | 101.16 | 2.78 |
| 9 | 19.12 | 12.06 | 96.65 | 2.41 | 9 | 27.73 | 12.14 | 109.36 | 3.12 |
| 10 | 32.74 | 12.14 | 105.04 | 2.87 | 10 | 50.74 | 12.25 | 122.22 | 3.89 |
| 11 | 94.48 | 12.34 | 126.68 | 4.1 | 11 | 137.19 | 12.46 | 154.36 | 5.49 |
| 12 | 127.44 | 12.61 | 164.80 | 6.05 | 12 | 189.70 | 12.82 | 210.70 | 8.42 |
| 13 | 81.30 | 12.85 | 199.86 | 7.92 | 13 | 90.87 | 13.15 | 257.75 | 10.74 |
| 14 | 38.89 | 12.96 | 218.49 | 8.79 | 14 | 38.65 | 13.21 | 277.02 | 11.74 |
| 15 | 21.09 | 13.00 | 226.05 | 9.16 | 15 | 22.42 | 13.28 | 283.72 | 12.09 |
| 16 | 15.60 | 13.02 | 229.33 | 9.32 | 16 | 19.47 | 13.29 | 286.88 | 12.26 |
| 17 | 13.84 | 13.03 | 231.26 | 9.41 | 17 | 18.00 | 13.29 | 289.18 | 12.38 |
| 18 | 12.74 | 13.04 | 232.64 | 9.48 | 18 | 17.11 | 13.29 | 291.03 | 12.48 |
| 19 | 12.08 | 13.05 | 233.69 | 9.53 | 19 | 15.64 | 13.29 | 292.42 | 12.56 |
| 20 | 10.99 | 13.05 | 234.41 | 9.57 | 20 | 14.16 | 13.29 | 293.25 | 12.6 |
| 21 | 10.11 | 13.05 | 234.76 | 9.58 | 21 | 12.98 | 13.29 | 293.60 | 12.62 |
| 22 | 9.45 | 13.05 | 234.83 | 9.59 | 22 | 12.10 | 13.29 | 293.57 | 12.62 |
| 23 | 9.01 | 13.05 | 234.70 | 9.58 | 23 | 11.51 | 13.29 | 293.27 | 12.6 |
| 24 | 8.79 | 13.05 | 234.45 | 9.57 | 24 | 11.51 | 13.29 | 292.88 | 12.58 |
| 25 | 7.91 | 13.05 | 234.02 | 9.55 | 25 | 10.03 | 13.29 | 292.23 | 12.55 |
| 26 | 6.15 | 13.04 | 233.12 | 9.5 | 26 | 7.08 | 13.27 | 290.81 | 12.47 |
| 27 | 3.96 | 13.03 | 231.53 | 9.43 | 27 | 3.84 | 13.25 | 288.31 | 12.34 |
| 28 | 2.42 | 13.02 | 229.31 | 9.32 | 28 | 2.07 | 13.24 | 284.96 | 12.16 |
| 29 | 1.32 | 13.01 | 226.65 | 9.19 | 29 | 0.89 | 13.21 | 281.15 | 11.96 |
| 30 | 0.66 | 13.00 | 223.72 | 9.05 | 30 | 0.30 | 13.19 | 277.10 | 11.74 |
| 31 | 0.22 | 13.00 | 220.65 | 8.9 | 31 | 0.00 | 13.17 | 272.97 | 11.52 |
| 32 | 0.00 | 12.98 | 217.51 | 8.75 | 32 | 0.00 | 13.14 | 268.86 | 11.31 |

通过以上对比图分析可以得出湖泊的容量对洪水来临时期的调蓄起到十分关键的作用，由于湖泊沿岸大大小小的圩口分割了湖泊水面，使得湖泊蓄水容量的减少，通过计算，使得湖泊在10年一遇及20年一遇设计洪水工况下下泄流量最大增大1.4m3/s，对下游的防洪安全产生了影响，在水位10.30m之后，湖泊调洪水位相比正常情况下最大抬高0.2m，洪水来临期间湖泊水面淹没范围增大，对湖泊周边农田、厂区产生了淹没风险，严重影响了湖泊沿岸百姓的正常生产生活。

- 总体要求

4.1指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，按照省市工作部署，准确把握新发展阶段，贯彻新发展理念，服务打造新发展格局，推动流域生态保护和高质量发展。坚定不移践行“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，尊重历史与现实，在确保防洪安全前提下，妥善处理好保护与利用、当前与长远的关系，强化岸线资源的节约集约利用，严格水域岸线等水生态空间管控，结合全面推行河（湖）长制，组织开展东至县湖泊筑坝拦汊整治方案编制工作，实现湖泊岸线功能的永续利用。

4.2建设范围和水平年

（1）建设范围

本次《方案》建设范围为东至县境内狭阳湖管理范围线以内区域。

（2）水平年

现状水平年为2025年，规划水平年为2030年。

4.3实施计划

《方案》对湖泊管理范围内筑坝拦汊开展科学评估，分类施策，筑坝拦汊分为1988年以前、1988年至2018年和2019年1月1日以后3个时段。对于2019年1月1日以后新增筑坝拦汊限期拆除；对于1988年至2018年的筑坝拦汊，依法依规分类处理，保障湖面的水系联通；1988年以前历史遗留问题维持现状，未经许可不得加高加培、改建扩建，并利用市场化等方式逐步稳妥退出。

- 筑坝拦汊整治

5.1整治方式

根据水利部《关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》中的管理要求，对河湖水域岸线空间范围内违法违规建筑物、构筑物，依法依规、实事求是、分类处置。

2018年底湖长制全面建立，将2019年1月1日以后出现的涉水违建问题作为增量问题，坚决依法依规清理整治。

将1988年6月《中华人民共和国河道管理条例》出台后至2018年底的涉水违建问题作为存量问题，依法依规分类处理。对妨碍行洪、影响河势稳定、危害水工程安全的建筑物、构筑物，依法限期拆除并恢复原状；对桥梁、码头等审批类项目进行防洪影响评价，区分不同情况，予以规范整改，消除不利影响。

将1988年6月《中华人民共和国河道管理条例》出台前的涉水违建问题作为历史遗留问题，逐项科学评估，影响防洪安全的限期拆除，不影响防洪安全或通过其他措施可以消除影响的可在确保安全的前提下稳妥处置。

在拆除前，应与周边居民和相关利益方进行沟通，解释拆除的必要性和安全性。在拆除过程中，应采取有效措施防止扬尘、噪音和废水污染，拆除后的废弃物应及时清理，避免对湖泊水质和周边环境造成二次污染。应尽量减少对湖泊水资源的干扰和破坏，确保拆除工作不会造成水质恶化或水源污染。鼓励公众参与监督，确保拆除工作的透明度和公正性。拆除后，应对湖泊生态进行定期监测和管理，确保水质和生态系统的持续改善。建立长效管护机制，确保拆除成果得到长期保护。

5.2整治措施

通过历史测绘图、卫星影像图比对及现场调查和无人机视频拍摄，狭阳湖湖泊管理范围内筑坝拦汊共计有10处，其中1988年6月以前筑坝拦汊6处；1988年6月～2018年底之间筑坝拦汊3处，2019年1月1日之后筑坝拦汊1处。

对于2019年1月1日之后出现的1处筑坝拦汊，计划2025年底限期拆除，保障湖泊水面正常调蓄状况下的水系连通。

对于1988年6月至2018年底之间出现的3处筑坝拦汊，计划2029年底前全部整改完毕。主要整治措施为埂顶高程拆除至原地面高程，保障湖泊水面正常调蓄状况下的水系连通。

对于1988年6月以前的6处筑坝拦汊，维持现状、未经许可不得加高、加培、改建、扩建。利用市场化等方式逐步稳妥退出。

| 表5.2.1 狭阳湖筑坝拦汊情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圩口编号 | 坐标 | 建造时间 | 圩内面积（亩） | 三调地类属性 | 涉及敏感要素 | 圩口权属 | 圩埂长度（米） | 埂顶高程 | 水系连通措施 |
| 1 | 116.942136135, 30.232951646 | 1988年6月以前 | 4.71 | 坑塘水面、湖泊水面、其他林地 | 农村道路 | 狭阳村 | 100 | 11.95 | 无 |
| 2 | 116.938574162, 30.232066517 |  | 178.82 | 湖泊水面、农村道路 | 农村道路 | 狭阳村 | 690 | 11.74 | 无 |
| 3 | 116.933708635, 30.244694357 |  | 29.40 | 农村道路 | 农村道路 | 狭阳村 | 160 | 12.05 | 无 |
| 4 | 116.932024207, 30.252791946 |  | 11.97 | 湖泊水面 | 无 | 狭阳村 | 120 | 12.8 | 圩埂已开口约15m |
| 5 | 116.931329515, 30.245260303 | 1988年6月至2018年底 | 74.02 | 湖泊水面 | 无 | 狭阳村 | 230 | 12.8 | 无 |
| 6 | 116.924774196, 30.245260303 | 2019年1月1日以后 | 6.03 | 湖泊水面 | 无 | 城东村 | 90 | 12.7 | 无 |
| 7 | 116.927574422, 30.240453785 | 1988年6月至2018年底 | 43.05 | 湖泊水面 | 无 | 城东村 | 130 | 12.0 | 无 |
| 8 | 116.921614554, 30.244562929 | 1988年6月以前 | 30.60 | 坑塘水面 | 无 | 城东村 | 140 | 13.0 | 无 |
| 9 | 116.922687207, 30.244990032 |  | 9.09 | 坑塘水面 | 无 | 城东村 | 105 | 13.0 | 无 |
| 10 | 116.920386102, 30.236827438 | 1988年6月至2018年底 | 121.85 | 水工建筑用地 | 无 | 城东村 | 200 | 13.0 | 无 |

| 表5.2.2 狭阳湖筑坝拦汊整治计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 建造时间 | 整治措施 | 常水位（米） | 整治依据 | 整治责任单位 | 整治时间 |
| 1 | 1988年6月 以前 | 未经许可不得加高、加培、改建、扩建。 | 正常蓄水位12.0m | 依据水利部《关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》。1988年6月前的涉水违建问题作为历史遗留问题，逐项科学评估，影响防洪安全的限期拆除，不影响防洪安全或通过其他措施可以消除影响的可在确保安全的前提下稳妥处置。 考虑该处圩埂作为湖泊两岸居民往来道路，参照《关于印发全省禁捕水域范围内非法矮围排查整治工作方案的通知》，矮围所在路线在全省公路统计年报路网内的，或矮围所在路线虽不在公路路网内，但具备通车能力和路网连通功能，服务于群众生产生活的可以暂时保留。为兼顾防洪与水系连通需求，考虑每处设置圩埂设置过水涵管1座，保证正常防汛需求下的水系连通。 | 东流镇人民政府 | / |
| 2 |  |  |  |  |  | / |
| 3 |  |  |  |  |  | / |
| 4 |  | 未经许可不得加高、加培、改建、扩建。 |  | 依据水利部《关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》，对河湖水域岸线空间范围内违法违规建筑物、构筑物，依法依规、实事求是、分类处置。1988年6月前的涉水违建问题作为历史遗留问题，逐项科学评估，影响防洪安全的限期拆除，不影响防洪安全或通过其他措施可以消除影响的可在确保安全的前提下稳妥处置。该处圩埂目前已废弃，已开口约15m保持水系连通，且圩埂位于沿湖滩地，对湖泊防洪安全影响较小。 |  | / |
| 5 | 1988年6月至2018年底 | 圩埂拆除至原状地面高程，保障湖泊水面正常调蓄状况下的水系连通。 |  | 依据水利部《关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》，对河湖水域岸线空间范围内违法违规建筑物、构筑物，依法依规、实事求是、分类处置。1988年6月至2018年底的涉水违建问题作为存量问题，依法依规分类处理。对妨碍行洪、影响河势稳定、危害水工程安全的建筑物、构筑物，依法限期拆除并恢复原状。 |  | 2029年底 |
| 6 | 2019年1月1日后 | 限期拆除。 |  | 依据《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》,将2019年1月1日以后出现的筑坝拦汊问题作为增量问题，坚决依法依规清理整治。 |  | 2026年底 |
| 7 | 1988年6月至2018年 | 圩埂拆除至原状地面高程，保障湖泊水面正常调蓄状况下的水系连通。 |  | 依据水利部《关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》。1988年6月至2018年底的涉水违建问题作为存量问题，依法依规分类处理。对妨碍行洪、影响河势稳定、危害水工程安全的建筑物、构筑物，依法限期拆除并恢复原状。 |  | 2029年底 |
| 8 | 1988年6月以前 | 维持现状、未经许可不得加高、加培、改建、扩建。利用市场化等方式逐步稳妥退出。 |  | 依据水利部《关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》。1988年6月前的涉水违建问题作为历史遗留问题，逐项科学评估，影响防洪安全的限期拆除，不影响防洪安全或通过其他措施可以消除影响的可在确保安全的前提下稳妥处置。 |  | / |
| 9 |  |  |  |  |  | / |
| 10 | 1988年至2018年 | 圩埂拆除至原状地面高程，保障湖泊水面正常调蓄状况下的水系连通。 |  | 依据水利部《关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》，对河湖水域岸线空间范围内违法违规建筑物、构筑物，依法依规、实事求是、分类处置。1988年6月至2018年底的涉水违建问题作为存量问题，依法依规分类处理。对妨碍行洪、影响河势稳定、危害水工程安全的建筑物、构筑物，依法限期拆除并恢复原状。 |  | 2025年底 |

图5.2.1  狭阳湖1988年6月前筑坝拦汊分布图

图5.2.2  狭阳湖1988年6月~2018年底筑坝拦汊分布图

图5.2.3  狭阳湖筑坝拦汊分布图

图5.2.4  狭阳湖筑坝拦汊整改措施分布图

- 实施效果

生态水量方面。通过退圩还湖、退渔还湖等措施实施后，可增加湖泊调蓄容量，可有效增加东至县湖泊调蓄容量，改善湖泊生态补水，对打造湖泊生态水源涵养绿色屏障具有重要意义。湖泊生态环境改善，对于加速周边地区绿色生态经济转型具有重要推动作用，同时为湖泊周边居民提供了更加健康、绿色、美丽的湖泊风景，对于改善周边群众生活质量，提升群众居民满意度具有积极意义。

水资源保护方面。通过一系列湖泊水环境整治行动，可有效改善湖泊周边环境面貌，减少农业生产、畜禽水产养殖对湖泊环境造成污染的潜在威胁。同时结合河湖系统治理、水源地保护等项目的实施，湖泊水安全将得到进一步保障。

防洪灌溉方面。通过增大湖泊容量，加强水系连通等方式，进一步增强湖泊洪水调蓄和蓄水灌溉能力，周边人民群众生命财产安全将得到进一步保障。同时，通过整合完善流域现有水量、水质、水生态监测站网，建设流域水资源监控体系和管理平台，流域内湖泊协同管控能力将得到明显提高。